Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 5

с углубленным изучение отдельных предметов

г.Шебекино Белгородской области»

Программа

Создание муниципального ресурсного центра по работе  с одаренными детьми

Руководитель:

Воротеляк  Валентина Степановна

2010

Создание муниципального ресурсного центра по работе с одаренными детьми   на базе МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 с углубленным изучением отдельных предметов г. Шебекино Белгородской области»

1. Обоснование создания муниципального ресурсного центра по работе с одаренными детьми

В послании Федеральному собранию РФ (05.11.2008), Президент РФ один из основных акцентов сделал на школьном образовании, в том числе указал, что одновременно с реализацией стандарта общего образования должна быть выстроена разветвленная система поиска и поддержки талантливых детей, а также их сопровождения в течение всего периода становления личности. Обращение к проблеме целенаправленной работы с одаренными детьми и талантливой молодежью на уровне государства обусловлено многими кардинальными переменами, происходящими в социально-экономическом развитии нашей страны.

Качественный скачок в развитии новых технологий повлек за собой потребность общества в людях, способных нестандартно решать новые проблемы, вносить новое содержание во все сферы жизнедеятельности. Выполнить эту потребность возможно только путем сохранения и преумножения интеллектуального потенциала страны. Именно одаренные дети дают уникальную возможность российскому обществу компенсировать потребность в экстенсивном воспроизводстве интеллектуального человеческого ресурса. Именно они – национальное достояние, которое надо беречь и которому надо помогать. Поэтому важной задачей современного образования в России является сохранение и развитие творческого потенциала человека.

Решение этой проблемы актуализирует необходимость формирования национальной инновационной системы образования, которая коренным образом изменит творческость, интеллектуальность, нравственность, духовность и образованность людей. Формирование национальной инновационной системы образования предполагает выявление условий и средств, способствующих развитию одаренного ребенка в региональной системе образования.

Последний период социально-экономического развития нашей страны, в том числе и системы образования, характеризуется интеграционными процессами, позволяющими создавать новые условия для образования детей не только в отдельной школе или учреждении дополнительного образования детей, но и в рамках системы более высокого порядка – муниципальной или региональной системы образования. Одаренный ребенок в процессе своего развития может выходить за рамки школы, выбирать образовательные услуги, оказываемые другими типами образовательных учреждений в своем районе, регионе.

Вместе с тем, недостаточно изучены возможности развития одаренных детей в рамках внешней окружающей среды, формирования государственной системы целенаправленной работы с ними, в том числе, и на муниципальном уровне. Кто помогает сегодня одаренным людям, и кто реально может им помочь? Чем муниципальная система образования может быть полезна одаренному ребенку, и какие условия могут быть созданы в ней для его развития? Кроме того, какие инновационные преимущества может приобрести муниципальная система образования для формирования нового интеллектуального и творческого

потенциала региона?

- Вместе с тем, есть проблемы среди которых:

- слабо ведется работа по организации взаимодействия с родителями в вопросах поддержки и сопровождения одаренности;

- недостаточна мотивационная поддержка работы с одаренными детьми в регионе;

- не отработана система диагностических процедур и методов, направленных на выявление одаренных детей, отсутствует мониторинг их продвижения в социуме;

-  не создана информационная база сопровождения одаренных детей.

2 . Цели и задачи работы с одаренными детьми на базе ресурсного центра

Цель работы с одаренными детьми: создание комплекса условий и средств, направленных на совершенствование системы выявления, поддержки и развития одаренных детей в условиях ресурсного центра на базе школы;

Ведущие идеи:

- рассмотрение системы образования как образовательной среды, способствующей полноценному развитию личности каждого ребенка (одаренного и с признаками одаренности), его самоопределению и самореализации, формированию его индивидуального дарования, достижению успеха в жизни, а также созданию условий для одаренных детей, имеющих особо выдающиеся достижения в разных предметных областях и сферах жизнедеятельности ;

- рассмотрение личностного развития как основополагающей цели обучения и воспитания одаренных детей, при этом, отбор целей, содержания и форм работы с одаренными детьми должен производиться на основе принципов индивидуализации и дифференциации, позволяющих полно учитывать индивидуальные и типологические особенности учащихся;

- обеспечение непрерывности развития одаренного ребенка как по вертикали (соответствие и взаимосвязь содержания образования и методов работы специфическим особенностям одаренных учащихся на разных возрастных этапах развития), так и по горизонтали (интеграция разных типов образования, обеспечивающая повышенный уровень и широту образовательной подготовки на определенном этапе развития ребенка);

- определение важнейшим компонентом образовательной среды информационного пространства, нахождение в котором позволит ребенку осуществить выбор вида деятельности, ее содержания, способа своего участия в ней;

- рассмотрение комплекса условий и средств развития одаренного ребенка как

- многоуровневой системы, включающей в себя следующие взаимосвязанные уровни: региональная система образования, муниципальная система образования, образовательные учреждения разных типов, субъекты образовательной деятельности (дети, родители, педагоги);

- обеспечение взаимодействия субъектов системы, предполагающего координацию их деятельности и ведущего к интеграции их усилий и достижению целостности системы работы с одаренными детьми в регионе и оптимизации процесса управления ею;

- поддержка традиционно эффективной деятельности на уровне образовательных учреждений и разработка новых форм работы, позволяющих создать новый опыт работы с одаренными детьми и талантливой молодежью.

Задачи работы с одаренными детьми:

- создание комплекса диагностических процедур и методов, направленных на раннее выявление и отслеживание развития одаренных детей региона;

- создание системы непрерывного социально-педагогического сопровождения одаренных детей в рамках муниципальной системы образования;

- подготовка педагогических кадров к работе с одаренными детьми и внедрение нового опыта в практику работы образовательных учреждений и систему повышения квалификации педагогов;

- обеспечение мотивационной поддержки работы с одаренными обучающимися в районе;

- создание системы информационного обеспечения процесса выявления, поддержки и развития одаренных детей в муниципальной  системе образования

- обновление нормативно-правовой базы работы с одаренными детьми в школе.

3. Этапы работы и прогнозируемые результаты

I этап подготовительный ( 2010 – 2011 г.г.):

формирование программы по направлениям, оформление наработок нормативно - правовой базы

II этап основной (2011 – 212 г.г.):

обоснование мини – проектов, анализ, обобщение.

III этап заключительный (2012 – 2013 г.г.):

реализация программы, отчетные материалы, рекомендации.

Прогнозируемые результаты  и критерии их оценки

|  |  | Муниципальная система образования, образовательные учреждения | Субъекты (дети, родители) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Результаты | Появление новых возможностей района, образовательных учреждений в работе с одаренными детьми: - Сформированный государственный и социальный заказ на работу с одаренными детьми в районе, городе; - Наличие системы диагностики одаренности детей; - Наличие адресного мониторинга и ведение статистки (базы данных) состояния работы с одаренными детьми в районе, городе; - Появление новых педагогических комплексов по работе с одаренными детьми (лагеря, центра дистанционного обучения и др.); - Работа ресурсных центров по отдельным направлениям работы с одаренными детьми в районе; - Создание научно-методического комплекса технологий социально-педагогического сопровождения одаренных детей в районе (в т.ч. новой позиции педагога – тьютора, модератора, фасилитатора и др.) ; - Создание системы повышения квалификации педагогов в работе с одаренными детьми; - Создание муниципальной системы олимпиад, конкурсов, турниров для одаренных детей разного возраста на уровне региона – района - образовательных учреждений и обеспечивающих непрерывное развитие детей; - Создание новой нормативно-правовой базы, позволяющей осуществлять эффективную работу с одаренными детьми в районе, городе; - Создание муниципальной системы мотивационной поддержки работы с одаренными детьми; - Отработка муниципального подхода к льготному поступлению детей в вузы области. | Развитие одаренных детей района |
|  | Показатели оценки | - Рост качества образования в районе, городе, образовательном учреждении; - Доступность образования для разных категорий детей; - Удовлетворенность детей и родителей состоянием работы с одаренными детьми в районе; - Доля детей, имеющих признаки одаренности к общему числу детей района; - Доля одаренных детей, проживающих в сельской местности; - Доля детей района, охваченных программами для одаренных детей; - Доля участия детей района в олимпиадах, конкурсах одаренных детей; - Доля детей, реализующих индивидуальные образовательные маршруты; - Доля образовательных учреждений района, реализующих программы для одаренных детей, участвующих в олимпиадах, конкурсах для этой категории детей. |  |

4. План реализации  программы   на 2010-2011 уч.год

| № п/п | Содержание деятельности | Сроки | Ответ-ственные | Конт-роль | При-меча-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Организационное и функциональное обеспечение реализации проекта программы развития |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация работы над проектом программы развития ресурсного центра | Август 2010г. | Директор, зам.директора по УВР Беловол И.А. |  |  |
| 2. | Обсуждение проекта концепции программы на: - педагогическом совете; - ММО, ГМО Внесение предложений по корректировке проекта программы | Сентябрь 2010г. | Зам.директора по УВР, руководители ММО, ГМО |  |  |
| 3. | Подбор и расстановка педагогических кадров | Сентябрь | Директор |  |  |
| 4. | Обеспечение условий для систематического повышения мастерства учителей, работающих с одаренными детьми, через курсовую подготовку, проблемные и обучающие семинары города, района, области | В течение года | Зам.директора по УВР Беловол И.А., Коренева Т.Е. |  |  |
| 5. | Определение и формулирование функциональных полномочий ММО, ГМО, расширение их полномочий в аспекте реализации проекта программы | Сентябрь | Руководители ИМЦ |  |  |
| II. Организация и содержание учебного процесса в аспекте реализации проекта программы |  |  |  |  |  |
| 1. | Совершенствование структуры научных обществ «Мысль», «Перспектива»: - расширение диапазона профилей (экономика, иностранный язык, художественно-эстетическое направление); - введение лекционных курсов в рамках сети для одаренных учащихся | Сентябрь 2010г. Каникулярное время | Зам.директора по УВР Беловол И.А. Члены ММО, ГМО |  |  |
| 2. | Корректировка программ дополнительного образования, переориентирование их на работу с одаренными детьми | Сентябрь 2010г. | Руководители ММО, ГМО, учителя предметники |  |  |
| 3. | Участие членов научного общества «Мысль» в научно-практических конференциях школы, города, области | 2010-2011г.г. | Зам.директора по УВР Беловол И.А. Руководители ММО, ГМО, |  |  |
| Совершенствование системы работы с вузами |  |  |  |  |  |
| 1. | Привлечение преподавателей вузов к работе с одаренными учащимися в рамках НОУ «Мысль», «Перспектива» | Постоянно | Директор, руководители ММО, ГМО |  |  |
| 2. | Изучение возможностей внедрения интегрированных курсов физико-математического направления на базе ХАИ, Технологического университета им. Шухова, спецкурсов гуманитарного цикла на базе БелГУ, для учащихся школ сети | Октябрь 2010г. | Директор, зам.директора по УВР Беловол И.А., Коренева Т.Е. |  |  |
| Совершенствование организационных основ проведения олимпиад |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация и поведение олимпиад | Ежегодно | Руководители кафедр |  |  |
| 2. | Разработка материалов, подготовка вопросов и заданий повышенного уровня сложности | Постоянно | Руководители кафедр |  |  |
| 3. | Выпуск информационного вестника о результатах участия одаренных детей в олимпиадах. Праздник «Виват, победитель» | Один раз в четверть, ежегодно | Руководители МК, учащиеся классов ИЗО |  |  |
| Расширение сети креативных занятий с одаренными детьми |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка программ спецкурсов, дистанционных учебных курсов в системе дополнительных занятий в рамках сетевого взаимодействия с учетом индивидуальных способностей одаренных детей | Август-сентябрь 2010г. | Зам.директора по ВР Орахов Г.М. |  |  |
| 2. | Подготовка к печати методических указаний, разработанных учителями, работающими с одаренными детьми в дополнительном образовании | Май-июнь 2011г. | Зам.директора по УВР Беловол И.А., зам.директора по ВР Орахов Г.М. |  |  |
| 3. | Осуществить педагогический отбор методик, педагогических технологий, личностно развивающих методик по предметам, отвечающим организационным формам и задачам обучения одаренных детей: - по русскому языку и литературе - по математике - по физике - по истории - по химии | 2010-2011г.г. | Руководители ММО, ГМО, |  |  |
| 4. | Организация и проведение творческих отчетов по результатам работы кружков, элективных курсов | Май 2011г. | Зам.директора по ВР Орахов Г.М. |  |  |
| Формирование системы краеведческой работы с одаренными учащимися |  |  |  |  |  |
| 1. | Определение направлений краеведческой работы с одаренными учащимися по предметам: - истории - литературе - географии - биологии -химии - экологии - ИЗО С выходом на уровень исследовательской работы | С октября 2010г. | Руководители ММО, ГМО |  |  |
| 2. | Обобщение и систематизация материалов по результатам краеведческой работы в рамках сетевого взаимодействия | 2010-2011г.г. | Руководители ММО, ГМО Зам.директора по УВР Беловол И.А. |  |  |

| Совершенствование работы туристического клуба «Альтаир» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Определение приоритетных направлений деятельности клуба «Альтаир» | Сентябрь 2010г. | Директор, зам.директора по ВР, учителя физкультуры |  |  |
| 2. | Планирование деятельности клуба в рамках сетевого взаимодействия | Сентябрь 2010г. и постоянно | Директор, зам.директора по ВР, учителя физкультуры |  |  |
| 3. | Организация творческого отчета о деятельности клуба | Май 2011г. | Директор, зам.директора по ВР, учителя физкультуры |  |  |
| 4. | Организация и проведение соревнований с целью регулирования работы с одаренными учащимися, определения ее результативности | Постоянно | Учителя предметники, руководители РМО |  |  |
| 5. | Осуществление мониторинга состояния здоровья одаренных детей | Постоянно | Мед.сестра, психолог |  |  |
| Организация и содержание воспитательной работы в рамках реализации проекта программы |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация постоянно действующего семинара для классных руководителей «Одаренные дети в условиях массовой школы» с привлечением врача, психолога в рамках сетевого взаимодействия | 2010-2011г.г. | Зам.директора по воспитательной работе, руководитель ГМО |  |  |
| 2. | Организация изучения научно-популярной, психолого-педагогической литературы по проблеме работы с одаренными детьми | 2010-2011г.г. | Зам.директора по воспитательной работе |  |  |
| 3. | Подготовка и систематизация материалов в помощь классным руководителям, работающим с одаренными детьми | Апрель-май 2011г. | Зам.директора по воспитательной работе |  |  |
| 4. | Обеспечение участия одаренных детей в районных, городских, областных творческих конкурсах различных направлений | Постоянно | Зам.директора по воспитательной работе |  |  |
| 5. | Организация деятельности хоровой группы учащихся | Октябрь 2010г. | Зам.директора по воспитательной работе |  |  |
| 6. | Изучение современных способов диагностики и результативности воспитательной работы в целом и воспитательных мероприятий в частности | Постоянно | Зам.директора по воспитательной работе |  |  |
| 7. | Ознакомление классных руководителей с системой определения результативности воспитательных мероприятий | Постоянно | Зам.директора по воспитательной работе |  |  |
| Учитель в системе реализации проекта программы |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка системы диагностики уровня профессиональной компетентности учителей, работающих с одаренными детьми в рамках сети | Октябрь 2010г.. | Психолог |  |  |
| 2. | Обеспечение участия учителей, работающих с одаренными детьми, в публикациях опыта, выход на обучающие семинары _____________________________________ _____________________________________ в аспекте реализации проекта программы |  | Зам.директора по УВР Беловол И.А. |  |  |
| 3. | Разработка системы стимулирования учителей, работающих с одаренными детьми | Постоянно | Директор |  |  |
| Социально-психологическое обеспечение реализации проекта программы |  |  |  |  |  |
| 1. | - работа над программами для учащихся различных возрастных групп; - привлечение профессиональных психологов ИМЦ; - организация лекционных курсов и семинарских занятий по проблеме социально-психологической адаптации одаренных детей в обществе | 2010-2011г.г. | Директор, психолог |  |  |
| 2. | Организация постоянно действующего семинара для работающих с одаренными детьми учителей, направленного на повышение уровня их психолого-педагогической подготовки | 2010-2011г.г. | Директор, психолог |  |  |
| 3. | Разработка программы изучения личности одаренного ребенка, индивидуальных карт психологического развития одаренных детей | 2010-2011г.г. | Психолог |  |  |
| 4. | Формирование банка диагностических методик индивидуального развития одаренного ребенка, его познавательных возможностей, способностей | 2010-2011г.г. | Психолог |  |  |
| 5. | Разработка алгоритмов, памяток для одаренных детей по НОТ, способам ведения самостоятельной научно-исследовательской деятельности | 2010-2011г.г. | Психолог |  |  |
| 6. | Участие в разработке индивидуальных образовательных программ для одаренных детей в рамках сетевого взаимодействия | Постоянно | Психолог |  |  |
| 7. | Организация лекционно-семинарских занятий с одаренными детьми по обучению их навыкам поддержания психологической стабильности и психорегуляции, творческого саморазвития | В каникулярное время | Психолог |  |  |
| Методическое обеспечение программы «Одаренные Дети» |  |  |  |  |  |
| 1. | Обсуждение проблемы организации ресурсного центра по работе с одаренными детьми и методической работе ,определение дальнейших ее перспектив на: - педсовете - заседаниях межшкольного методического совета - заседаниях ММО, ГМО | Март 2011г. | Директор, зам.директора по УВР, ВР, руководители ММО, ГМО |  |  |
| 2. | Организация работы ММО, ГМО над проблемой, связанной с реализацией проекта программы развития ресурсного центра | Сентябрь 2010г. | Руководители ММО, ГМО |  |  |
| 3. | Работа над созданием индивидуальных образовательных программ для одаренных детей по различным направлениям в рамках сети | 2010-2011г.г.. | зам.директора по ВР |  |  |
| 4. | «Мастер-класс» с участием творчески работающих педагогов ресурсного центра | 2010-2011г.г. | Директор, зам.директора по УВР, Руководители ММО, ГМО |  |  |
| 5. | Сбор и систематизация материалов психолого-педагогического содержания в помощь учителям, работающим с одаренными детьми | 2010-2011г.г. | Зав.библиотекой |  |  |
| 6. | Разработка памяток, алгоритмов для одаренных детей по организации НОТ, методик самостоятельной исследовательской деятельности | 2010-2011г.г. | Зав.библиотекой психолог |  |  |
| 7. | Создание в учебных кабинетах картотеки материалов повышенного уровня сложности для проведения публичных и учебных лекций | 2010-2011г.г. | Зав.кабинетами, учителя-предметники |  |  |
| 8. | Сбор и систематизация материалов периодической печати по данной проблеме | 2010-2011г.г. | Зам.директора по УВР Беловол И.А. |  |  |
| 9. | Организация творческих отчетов учителей, работающих с одаренными детьми по направлениям: - гуманитарному - физико-математическому - естественнонаучному - художественно-эстетическому | 2010-2011г.г. | Руководители ММО, ГМО учителя-предметники |  |  |

5. Методы исследования  в педагогике  - это приемы, процедуры, операции эмпирического и теоретического познания, изучения явлений действительности.

Конкретные методы:

метод наблюдения, метод опроса, метод интервьюирования, метод беседы, метод социометрического опроса, методы тестирования.

6. Перечень учебно-методических разработок, обеспечивающих программу:

постоянный мониторинг, состояние программы, оформление результатов в виде отчетов-справок, формирование исследовательских проектов, образовательной программы, внедрение новых курсов, интегрированных предметов, введение новых сведений в традиционные курсы (персонификация), разработка авторских программ, методических рекомендаций, дидактического материала, создание и совершенствование кабинетов системы, оборудование информационно-методического центра школы, оборудование и переоборудование помещений и рекреаций школы.